## Plan de Trabajo SG-SST
MACROPROCESO: GESTION ESTRATEGICA DEL TALENTO HUMANO | [18 empty] | PROCESO GESTION SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL | [7 empty] | VIGENCIA: 2023
NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE: CLAUDIA PATRICIA MARROQUIN CANO - DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE DESARROLLO E INNOVACION INSTITUCIONAL | [18 empty] | FIRMA DEL RESPONSABLE:
N° | OBJETIVO | ACTIVIDADES | TAREAS |  | META POR ACTIVIDAD | RECURSOS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | SEGUIMIENTO AL PLAN | [6 empty] | RESPONSABLES | RESPONSABLE DE TAREA - EQUIPO SST
|  |  |  | responsable ejecutar |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | INDICADOR | PERIODICIDAD | I | II | III | IV | OBSERVACIONES
1 | Establecer los lineamientos y asignación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Designar un (1) responsable para implementar y mantener el SG-SST | Asignación del Responsable de SG-SST con su respectivos soportes |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Acto administrativo de designacion de responsable del SST (Manual de funciones Decreto 411.0.20.0673 de 2016) | Numero de personas asignadas/ numero de personas proyectado | Anual | [5 empty] | Director del DADII | JONNY RAMOS | bar: MESES 1
2 |  | Socializar responsabilidades especificas del SGSST a todos los nivel de la organización | Dar a conocer las responsabilidades del SST, Mediante la publicación del Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo en todos los Organismos de la alcaldia distrital |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Un (1) Reglamento de Seguridad y Salud en trabajo publicado en los diferentes organismos | Números de organismo con reglamento de SST Publicado / Total de organismos de la entidad *100 | Anual | [5 empty] | Líder SGSST Apoyo de DATIC | FRANCISCO GUZMAN | bar: MESES 2 to MESES 12
3 |  | Gestionar los recursos necesarios para sostener y dar continuidad al SG-SST. | Solicitar personal competente para la estructuración del equipo del SGSST y Recursos financieros, técnicos, tecnológicos, requeridos para la sostenimiento, y mejora del Sistema de Gestión de SST. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Un (1) formato de solicitud de necesidades de personal para el SGSST Asignacion de recursos para el funcionamiento del SGSST (PAC) | Total Personal Asignado / Total personal solicitado | Anual | [5 empty] | Director del DADII, líder Seguridad social integral | Líder SGSST | bar: MESES 1 to MESES 2
4 | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Gestionar la afiliación de los trabajadores al sistema de seguridad social integral independientemente del tipo de vinculación o contratación de la entidad | Realizar el seguimiento de afiliación a la seguridad social integral de todos los colaboradores independiente del tipo de vinculación o contratación a la entidad |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Un (1) Acta de verificacion trimestral de las planillas sobre el pago a la seguridad social muestra mínimo de 30 trabajadores. | Total de trabajadores Verificados / Total de Trabajadores afiliados a la seguridad social*100 | Trimestral | [5 empty] | Líder Seguridad social integral | LILIANA GIL | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
5 |  | Gestionar el pago de los aportes de los 10 puntos adicionales de acuerdo al Decreto 2090 de 2003 para los trabajadores expuesto a tareas de alto riesgo en los casos que aplique | Realizar el seguimineto al cumplimiento del pago de aportes de los 10 puntos adicionales a Colpensiones por pago de trabajadores de tareas de alto riesgo en los casos que apliquen |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Actas de verificación trimestral de los pagos realizados de los trabajadores de tareas de alto riesgo en los casos que apliquen | Total de trabajadores Verificados / Total de Trabajadores afiliados a la seguridad social*100 | Trimestral | [5 empty] | Director del DADII, líder Seguridad social integral | GYNA RIASCOS | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
6 |  | Apoyar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo vigencia | Apoyar el funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | un (1) Acta de reunión mensual del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo | Numero de reuniones del comité realizadas/ Numero de reuniones del comité programadas | Mensual | [5 empty] | Director del DADII, líder Seguridad social integral | Zuleidy Muñoz - Javier Builes | bar: MESES 1 to MESES 12
7 |  | Gestionar capacitaciones para al comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo en la Resolución 2013 de 1986 y demás marco legal en materia de Seguridad y Salud en el trabajo de su competencia. vigencia 2021 - 2023. | Realizar capacitación a los integrantes del COPASST |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Un (1) Actas y listado de asistencia de las capacitaciones | Numero de integrantes de COPASST capacitados / Total integrantes del COPASST | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Zuleidy Muñoz - Líder SGSST | bar: MESES 2 to MESES 11
8 |  | Gestionar la conformación y cumplimiento de las funciones del comite de convivencia laboral de acuerdo a la normatividad vigente | Apoyar al funcionamiento y cumplimiento de las funciones del Comité de convivencia laboral |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Un (1) Acta de reunion trimestral del Comité de Convivencia Un(1) resolución conformación Comite de Convivencia | Numero de reuniones del comité realizadas / Numero de reuniones del comité programadas | Trimestral | [5 empty] | Subdirección de Gestión del Talento Humano | Líder SGSST | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
9 | Generar la cultura de prevención y autocuidado, para la identificación de peligros y la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Estructurar el programa de capacitación anual en promoción y prevención que incluya los peligros y riesgos priorizados | Elaborar y ejcutar el Programa de Capacitación para el SG- SST |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | un (1) Programa de capacitación ejecutado | Total de Capacitaciones realizadas / total de capacitaciones programadas | Mensual | [5 empty] | Líder SGSST, DATIC | Zuleidy Muñoz | bar: MESES 2 to MESES 12
10 |  | Gestionar y apoyar la realizacion de inducción y re inducción en temas relacionados con la Seguridad y salud en el trabajo para todos los trabajadores . | Realizar el seguimiento al cumplimiento de la inducción y re inducción en SST a colaboradores en los organismos |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | un (1) Informe semestral de inducción y re inducción ejecutadas | Total de informes de induccion y reinducciónes ejecutadas / Total de informes proyectados | Semestral | [5 empty] | Líder SGSST, DATIC | Zuleidy Muñoz | bar: MESES 6; MESES 12
11 | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Gestionar la realizacion del Curso virtual de 50 horas en SST, para los colaboradores que lo reqieran dando cumplimiento Resolución 4927 de 2016, por parte del equipo de seguridad y salud en el trabajo. | Realizar Curso Virtual de capacitación en SST de cincueta (50) y/o veinte (20) horas de acuerdo a la Resolución 4927 de 2016 |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Certificados de actualización del Curso de 50 y/o 20 horas virtual en Seguridad y Salud en el Trabajo. | Numero de personas con certificados de 50 y/o 20 horas/ Total personas que requieren actualización del curso | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Todos los profesionales con Licencia - curso vencido FRANCISCO GUZMAN | bar: MESES 6
12 |  | Gestionar la revision y actualizacion de la política y objetivos del SST por parte de la alta dirección . | Realizar revisión de la política del SGSST por parte de la alta dirección |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | una (1) acta de revisión de Política de Seguridad y salud en el trabajo y sus objetivos | 1 acta de revision de la politica de SGSST | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST- Dra. Lucy Guadalupe Fajardo | bar: MESES 6
13 |  | Realizar la Autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo | Ejecutar la autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Una (1) Formato de Autoevaluación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo diligenciado | 1 Formato de Auto evaluación Diligenciado | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Lilian Gil - Zuleidy Muñoz | bar: MESES 1 to MESES 2
14 | Generar la cultura de prevención y autocuidado, para la identificación de peligros y la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Estructurar el plan de trabajo anual y ejecutarlo para lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) | Realizar plan de trabajo y seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas en el plan trabajo del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico, físicos | [12 empty] | Un (1) Un Plan de trabajo elaborado y firmado Un (1) Acta Trimestral de seguimiento al plan de trabajo al SST | un (1) plan de trabajo elaborado y firmado un (1) Acta de seguimiento trimestral al SST | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | FRANCISCO GUZMAN | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
15 | Establecer los lineamientos y asignación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Contar con un sistema de archivo y retención documental, para los registros y documentos que soportan el Sistema de Gestión de SST. | Gestionar el manejo del archivo documental del SGSST a traves de medios digitales para la conservacion y retencion documental |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) espacio digital de archivo documental a traves de Drive institucional | Un (1) archivo digital en el Drive con información del SSST | Anual | [5 empty] | Líder SGSST | FRANCISCO GUZMAN - ZULEIDY MUÑOZ - LILIANA GIL - MIREYA MUÑOZ | bar: MESES 2 to MESES 12
16 | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Ejecutar la rendición de cuentas sobre el desempeño del SGSST al interior de la entidad | Realizar la rendición de cuentas del SG SST |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) acta de rendición de cuentas de SG SST | Reuniones realizadas/ Reuniones Progrmadas *100 | Semestral | [5 empty] | Director DADII, Líder Seguridad Social, Líder de SGSST | FRANCISCO GUZMAN - ZULEiDY MUÑOZ | bar: MESES 11
17 |  | Mantener actualizada la informacion legal en materia del - SST | Realizar la actualización del Normo grama de acuerdo a expedición de normas en materia de SST |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Normograma Actualizado semestralmente | Total normograma actualizado / Total actulizaciones Proyectadas | Semestral | [5 empty] | Líder SGSST. | ZULEIDY MUÑOZ | bar: MESES 6; MESES 12
18 | Generar la cultura de prevención y autocuidado, para la identificación de peligros y la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Disponer mecanismo eficaces para recibir y responder las comunicaciones internas y externas de SG-SST | Realizar circular de divulgacion de los mecanismos de comunicación disponibles en los organismos de la entidad, en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1 ) Circular informativa a los organismos sobre mecanismos de comunición existentes | Circúlares enviadas / Total Circulares Programadas | Semestral | [5 empty] | Líder SGSST. | CLAUDIA GIL / LEIDY CHACON/ Líder SGSST | bar: MESES 3; MESES 9
19 | Generar la cultura de prevención y autocuidado, para la identificación de peligros y la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Brindar los lineamientos en materia de seguridad y salud en el trabajoi en el trabajo para contratistas y brovedores | Socializar el instructivo de seguridad y salud en el trabajo para contratistas y provedores |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Una (1) circular de divulgación del Instructivo de seguridad y salud en trabajo para contratistas y provedores | 1 Circular | Anual | [5 empty] | Líder SGSST y Departamento administrativo de contratación. | TODOS LOS GESTORES-FRANCISCO GUZMAN | bar: MESES 7 to MESES 12
20 | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo así como la seguridad y salud de los trabajadores, independientemente del tipo de vinculación, mediante acciones preventivas que permitan reducir el ausentismo derivado de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, en pro de la mejora continua, obteniendo mayores niveles de eficiencia. | Identificar las necesidades de cambio y gestionar su implementacion para el sistema de seguridad y salud en el trabajo cuando aplique | Implementar los cambios identificados a partir de las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo y los cambios normativos aplicables al SG-SST. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) formato de gestión del cambio diligenciado cuando aplique | Necesidades de Cambio Tramitadas / Total necesidades de cambio identificadas | Trimestral | [5 empty] | Líder del SGSST, Secretarios y directores de cada organismo de la entidad | TODOS GESTORES DEL SGSST / FRANCISCO GUZMAN | bar: MESES 2 to MESES 12
21 | Desarrollar actividades que integran la vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo y seguridad en la identificación, valoración y control de los riesgos asociados a las labores desarrolladas. | Actulizar la Descripción sociodemográfica y Diagnóstico de condiciones de salud de los trabajadores de la Entidad | Realizar el informe con los datos reultantes de la encuesta sociodemográfica aplicada a los colaboradores de la entidad |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe de Perfil Sociodemográfico de los trabajadores de la entidad | 1 informe | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | LILIANA GIL | bar: MESES 11
22 |  | Identificar e Implementar las Actividades de medicina del trabajo y de prevención y promoción de la Salud | Ejecutar las actividades de promoción y prevención con base en los resultados de las condiciones de salud y el perfil sociodemográfico. | Jonny Ramos Javier Baruc Builes Liliana Gil | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Actas, listados e informes de las actividades realizadas en prevención y promoción de la Salud. | Numero de actividades de promoción y prevención ejecutadas / Numero de actividades de promoción y prevención programadas | Trimestral | [5 empty] | Líder SGSST, Secretarios y directores de los organismos de la entidad | TODOS GESTORES DEL SGSST / LILIANA GIL | bar: MESES 4 to MESES 11
|  |  | Ejecutar el programa de vigilancia epidemiológica de desorden musculo esquelético | VANESSA PENAGOS MARGARITA CIFUENTES | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe de condiciones de salud musculo esqueletico | Numero de Programas de vigilancia epidemiológica implementados/ Numero de programas de vigilancia epidemiológica definidos | Anual | [5 empty] | Líder SGSST, Secretarios y directores de los organismos de la entidad | Vanessa Penagos Margarita Cifuentes | bar: MESES 4 to MESES 11
|  |  | Ejecutar el programa de vigilancia epidemiologica riesgo biológico | LILIANA GIL | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe de condiciones de salud por riesgo biológico |  | Anual | [6 empty] | LILIANA GIL | bar: MESES 4 to MESES 11
|  |  | Ejecutar el programa de vigilancia psicosocial | CLAUDIA GIL- LUZ CASTAÑO- ANGELA ROSERO | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe de condiciones de salud psicosocial |  | Anual | [6 empty] | Ángela Rosero Luz Lianis Castaño Claudia Gil | bar: MESES 4 to MESES 11
|  |  | Ejecutar el programa de vigilancia epidemiologica riesgo químico | JUAN DAVID LOBOA | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe por programa de vigilancia epidemiologica riesgo químico |  | Anual | [6 empty] | DIEGO OCAMPO | bar: MESES 12
|  |  | Ejecutar Programa de vigilancia epidemiologica conservación auditiva | LEYDI CHACON | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe por programa de vigilancia epidemiologica conservación auditiva |  | Anual | [6 empty] | leidy Chacon | bar: MESES 12
|  |  | Ejecutar el programa de vigilancia epidemiologica conservación de la voz | LEYDI CHACON | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe por programa epidemiologica conservación de la voz |  | Anual | [6 empty] | leidy Chacon | bar: MESES 12
|  |  | Ejecutar el programa de vigilancia epidemiologica exposición a temperaturas extremas, | JUAN DAVID LOBOA | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe por programa epidemiologica exposición a temperaturas extremas, |  | Anual | [6 empty] | Diego Campo Alejandro Fernández | bar: MESES 12
|  |  | Intervenir la conservación visual por exposición a riesgo físico dentro programa de vigilancia epidemiológica | LUZ ENEIDA CALDAS | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informes por Intervenir la conservación visual | Numero de personas participantes en el programa de protección visual/ Numero de personas para protección visual programados | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | LUZ ENEIDA CALDAS | bar: MESES 12
|  |  | Realizar la Aplicación de biológicos. Hepatitis B, tétano, influenza | LILIANA GIL | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Informe de aplicación de Biológicos | Numero de personas vacunadas/ total de personas programadas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | LILINA GIL | bar: MESES 12
|  |  | Toma de pruebas de colinesterasa al personal de zoonosis | javier Baruc Builes Jonny Ramos | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Informe de resultados de pruebas de colinesterasa | Numero de personas vacunadas/ total de personas programadas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | LILINA GIL | bar: MESES 12
|  |  | Ejecutar Intervención programa de prevención de sustancias psicoactivas | CLAUDIA GIL- LUZ CASTAÑO- ANGELA ROSERO | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) informe de intervención y tamizaje de prevención de consumo de sustancias psicoactivas | Numero de colaboradores intervenidos por sustancias psicoactivas / Numero de colaboradores programados para programa de prevención de sustancias psicoactivas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | EQUIPO DE PSICOLOGAS | bar: MESES 12
|  |  | Elaborar y ejecutar actividades para promover entre los trabajadores, estilos de vida saludable | javier Baruc Builes Jonny Ramos | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) acta de actividades de promoción de la salud y prevención de la salud | Numero actividades desarrolladas del cronograma de estilo de vida saludable / total actividades Programadas x 100 | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST - CLAUDIA GIL | bar: MESES 5 to MESES 9
23 |  | Actualizar los profesiogramas e Informar al médico que realiza las evaluaciones ocupacionales los perfiles de cargos con una descripción de las tareas y el medio en el cual se desarrollará la labor respectiva. | Actualizar profesiograma de acuerdo con los perfiles del cargo | EQUIPO DE SALUD (LEYDI CHACON- ANGELA ROSERO- MARGARITA CIFUENTES- CLAUDIA GIL- LUZ CASTAÑO-VANESSA PENAGOS, LEIDY CHACON) | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) profesiograma por perfiles de cargo revisados y remitidos al medico ocupacional | Numero de Profesiogramas actualizados / Total profesiogramas requeridos x 100 | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | FISIOTERAPEUTAS - PSICOLOGAS FONOAUDIOLOGA | bar: MESES 3 to MESES 7
24 |  | Realizar las Evaluaciones médicas ocupacionales reglamentarias | Mantener actualizada la base de datos sobre exámenes médicos ocupacionales de ingreso, periódicos, post incapacidad y de retiro realizados a los colaboradores para la Intervención de la vigilancia epidemiológica en la salud | javier Baruc Builes Jonny Ramos Diaz jose Dvid Castro | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Base de datos en excel de examenes ocupacionales realizados en el periodo | Un (1) Base de datos Excel | Trimestral | [5 empty] | Líder SGSST. | MEDICOS | bar: MESES 1 to MESES 12
25 | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Gestionar el control y custodia de las historias clínicas a cargo del médico que practica las evaluaciones médicas ocupacionales. | Organizar, archivar y conseservar las historias clínicas del paciente en carpetas conforme el sistema de gestión documental . Realizar escaneo de historia clínicas fisicas en custodia a cargo del medico laboral |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Base de datos de historias clínicas ocupacionales y/o certificacion de custodia por ips externa cuando aplique | Un (1) Base de datos Excel | Mensual | [5 empty] | Líder SGSST. | JOSE DAVID CASTRO | bar: MESES 1 to MESES 12
26 | Desarrollar actividades que integran la vigilancia epidemiológica de la salud en el trabajo y seguridad en la identificación, valoración y control de los riesgos asociados a las labores desarrolladas. | Gestionar el cumplimiento de las restricciones y recomendaciones médicos laborales realizadas por parte de la Empresa Promotora de Salud (EPS) o Administradora de Riesgos Laborales (ARL) prescritas a los trabajadores para la realización de sus funciones. | Estructurar una base de datos que permita realizar seguimiento y registro de cumplimiento de las acciones ejecutadas de acuerdo a las recomendaciones y restricciones medicas Conservar soportes de recibido de las diferentes recomendaciones y restricciones medicas de los colaboradores. Realizar seguimiento y conservar evidencias de la adecuación, reubicación o readaptación laboral cuando se requiera . | Equipo de salud | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un( 1) carpeta con informacion de restricciones recomendaciones medicas por colaborador | Numero de carpetas con informacion de restricciones recomendaciones medicas de colaboradores ( Historia Clinica Laboral) | mensual | [5 empty] | Líder SGSST. | JOSE DAVID CASTRO - FISIOTERAPEUTAS - PSICOLOGAS FONOAUDIOLOGA GLORIA NELLY MARIA INOCENCIA | bar: MESES 2 to MESES 11
27 | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo así como la seguridad y salud de los trabajadores, independientemente del tipo de vinculación, mediante acciones preventivas que permitan reducir el ausentismo derivado de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, en pro de la mejora continua, obteniendo mayores niveles de eficiencia. | Realizar actividades de inspeccion a los diferentes organismos para verificar que se cuente con el suministro permanente de agua potable, servicios sanitarios y mecanismos para disponer excretas y basuras, como también los Mecanismo de manejo residuos | Realizar visitas de inspeccion el suministro de agua potable, servicios sanitario y mecanismo para disponer excretas y basuras y mecanismos de manejo de residuos a los organismos | alejandro Fernandez | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Actas de visita y evidencia de inspección ejecutadas | Numero visitas Realizadas por organismo / Visitas programadas | Semestral | [5 empty] | Líder SGSST. | ALEJANDRO FERNANDEZ - ZULEIDY MUÑOZ | bar: MESES 6; MESES 12
28 | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Realizar el reporte oportuno de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales ante las respectivas EPS | Reportar los AT y las enfermedades laborales ante las respectivas EPS en las que los colaboradores estén afiliados. Reportar los AT graves, mortales y las enfermedades diagnosticadas como laborales a la dirección territorial | Zuleidy Muñoz luz Eneida Caldas | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Reporte de AT ante la ARL, Oficios remisorios a las EPS y ARL, Ministerio de Trabajo | Numero de AT Y EL Reportados / Total de AT Y EL presentados | Mensual | [5 empty] | Líder SGSST. | ZULEIDY MUÑOZ | bar: MESES 2 to MESES 12
29 | Generar la cultura de prevención y autocuidado, para la identificación de peligros y la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Realizar la Investigacion los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales cuando sean diagnosticadas | Investigar los incidentes y todos los accidentes de trabajo y las enfermedades cuando sean diagnosticadas como laborales con la participación del COPASST, determinando las causas básicas e inmediatas y la posibilidad de que se presenten nuevos casos. | Gustavo Andres Gomez luz Eneida Caldas | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Formatos diligenciados con investigaciones de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales | Numero de AT Y EL Investigados / Numero de AT Reportados y/o EL reconocidas | Mensual | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST - MARIA INOCENCIA | bar: MESES 2 to MESES 12
30 |  | Mantener el registro y analisis estadístico los accidentes de trabajo y enfermedades laborales identificados en los diferentes organismos de la alcadia distrital | Llevar registro estadístico de los accidentes de trabajo que ocurren así como de las enfermedades laborales que se presentan; se analiza este registro y las conclusiones derivadas del estudio son usadas para el mejoramiento del Sistema de Gestión de SST. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Una (1) Base de datos de accidentes de trabajo y enfermedades laborales con caracterización y análisis | Numero de AT Y EL clasificadas / Numero total de AT Y EL reportados | Semestral | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST - GUSTAVO GOMEZ MARIA INOCENCIA CANTILLO | bar: MESES 2 to MESES 12
|  |  | Estructurar los planes de mejora con base en las actividades resultantes de las investigaciones de los AT y de las enfermedades laborales de acuerdo al procedimiento |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) acciones de mejora implemetadas | Total de acciones de mejora implemetadas / total de Acciones identificadas | Semestral | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST - MARIA INOCENCIA | bar: MESES 1 to MESES 12
31 | Generar la cultura de prevención y autocuidado, para la identificación de peligros y la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Registrar los datos de los indicadores de SST,: frecuencia de accidentalidad, severidad de accidentalidad, proporción de accidentes de trabajo mortales, prevalencia de la enfermedad laboral, incidencia de la enfermedad laboral y ausentismo por causa médica. | Medir la frecuencia de los accidentes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, de químicos, biológicos, seguridad, públicos, psicosociales, entre otros.). |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | ficha técnica seguimiento indicador | Logro del indicador / Resultado Proyectado | Mensual | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST - GUSTAVO GOMEZ | bar: MESES 2 to MESES 12
|  |  | Medir la severidad de los accidentes de trabajo y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | ficha técnica seguimiento indicador | Logro del indicador / Resultado Proyectado | Mensual | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST - GUSTAVO GOMEZ | bar: MESES 2 to MESES 12
|  |  | Medir la mortalidad por accidentes como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que los generó (físicos, químicos, biológicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | ficha técnica seguimiento indicador | Logro del indicador / Resultado Proyectado | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST - GUSTAVO GOMEZ | bar: MESES 2 to MESES 12
|  |  | Medir la prevalencia de la enfermedad laboral como mínimo una 1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físico, químico, biológico, ergonómico o biomecánico, psicosocial, entre otros). |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | ficha técnica seguimiento indicador | Logro del indicador / Resultado Proyectado | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | FISIOTERAPEUTA TERAPEUTAOCUPACIONAL | bar: MESES 2 to MESES 12
|  |  | Medir la incidencia de la enfermedad laboral como mínimo una (1) vez al año y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que la generó (físicos, químicos, biológicos, ergonómicos o biomecánicos, psicosociales, entre otros). |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | ficha técnica seguimiento indicador | Logro del indicador / Resultado Proyectado | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | FISIOTERAPEUTA TERAPEUTAOCUPACIONAL | bar: MESES 2 to MESES 12
|  |  | Medir el ausentismo por incapacidad de origen laboral y común, como mínimo una (1) vez al mes y realizar la clasificación del origen del peligro/riesgo que lo generó (físicos, ergonómicos, o biomecánicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | ficha técnica seguimiento indicador | Logro del indicador / Resultado Proyectado | Mensual | [5 empty] | Líder SGSST. | LILIANA GIL FISIOTERAPEUTA TERAPEUTAOCUPACIONAL | bar: MESES 2 to MESES 12
32 | Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos laborales. | Implementar la Metodología para identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Identificar por organismo los centros de trabajo que requieren actualizar las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos |  | 100% | x | [12 empty] | un (1) reporte o inventario de los organismos que requieren de actualización de las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | un (1) Relacion de organismos que requieren actualizacion de matriz de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | LILIANA GIL | bar: MESES 10
|  |  | Realizar la actualización de las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos de los centros de trabajo en los organismos que lo requieran, en el formato MATH02.07.03.P001.F001, aplicando la metodología GTC 45-2012 |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) matrices de la identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos realizadas | Numero de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo realizadas / Numero de matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgo Identificadas | Trimestral | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST / LILIANA GIL | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
33 |  | Implementar el programa de sustancias catalogadas como carcinógenas o con toxicidad aguda. | Ejecutar el programa de manejo seguro y almacenamiento de sustancias químicas y caracterización de estas. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Programa de manejo seguro y almacenamiento de sustancias químicas ejecutado | Actividades ejecutadas / actividades programadas | Trimestral | [5 empty] | Líder SGSST. | DIEGO OCAMPO | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
34 |  | Realizar mediciones ambientales de los riesgos prioritarios, provenientes de peligros químicos, físicos y/o biológicos. en los centros de trabajo que aplique segun el programa de medición | Realizar mediciones ambientales de ruido, iluminación, vibración, temperatura, material articulado. e Informar los resultados al COPASST |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informe de resultados de mediciones ambientales | Numero de mediciones ambientales ejecutadas / Numero de mediciones ambientales programadas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | ACOMPAÑAMIENTO DE TODOS GESTORES DEL SGSST / DIEGO OCAMPO | bar: MESES 12
35 |  | Implementar las Medidas de prevención y control frente a peligros/riesgos identificados | Realizar seguimiento a la implemetacion de las actividades del plan de mejora para los riesgos priorizados estructurado con base en el resultado de identificación de peligros, la evaluación y valoración de los riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros), incluidos los prioritarios |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) oficio y actas de seguimineto por organismo | Seguiminetos recibidos de organismpos /total de organismos | cuatrimestral | [5 empty] | Líder SGSST Secretarios de organismo Directores de despacho | TODOS GESTORES DEL SGSST / KELLY - OTONIEL | bar: MESES 4; MESES 8; MESES 12
36 | Generar la cultura de prevención y autocuidado, para la identificación de peligros y la prevención de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. | Verificar la aplicación por parte de los trabajadores de las medidas de prevención y control de los peligros/riesgos (físicos, ergonómicos, biológicos, químicos, de seguridad, públicos, psicosociales, entre otros). | Ejecutar el cronograma de inspecciones de seguridad a traves de visitas para verificación de aplicación de medidas de seguridad |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Formato de Inspecciones de seguridad diligenciado por visita | Numero de inspecciones de seguridad ejecutadas/ Numero de inspecciones de seguridad programas | Trimestral | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST / ALEJANDRO FERNANDEZ | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
37 |  | Mantener actualizados los Procedimientos e instructivos internos de seguridad y salud en el trabajo | Documentar los instructivos de seguridad con base en los riesgos priorizados determinados en las matrices de identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Instructivos de seguridad de peligros documentados | Numero de instructivos diseñados/total de instructivos programados | Trimestral | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST / DIEGO OCAMPO | bar: MESES 3 to MESES 9
38 |  | Realizar las visitas de inspección sistemática a las instalaciones, maquinaria o equipos, incluidos los relacionados con la prevención, atención de emergencias y reportes de condiciones inseguras | Realizar articulación con la Unidad administrativas Especial de Gestión de Bienes y Servicios y demás organismos los despachos de cada uno de los organismos para verificar el mantenimiento preventivo y correctivo que se realiza a los equipos, Herramientas, maquinaria y locaciones |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Informe de mantenimiento preventivo y correctivo derealizado a los equipos, Herramientas, maquinaria y locaciones Acta visita de verificación | Un (1) Informe de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos, Herramientas, maquinaria y locaciones | Trimestral | [5 empty] | Líder SGSST, Unidad de Gestión administrativas de bienes e inmuebles y los despachos de cada uno de los organismos | TODOS GESTORES DEL SGSST / ALEJANDRO FERNANDEZ / ZULEIDY MUÑOZ | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
|  |  | Inspeccionar la ejecucion en los diferentes organismos del mantenimiento periódico de las instalaciones, equipos, máquinas y herramientas, de acuerdo con los informes de las visitas de inspección o reportes de condiciones inseguras y los manuales y/o las fichas técnicas de los mismos. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Plan de inspección anual un(1) Acta visita por inspeccion realizada | inspección realizadas / Inspecciones Programadas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST / ALEJANDRO FERNANDEZ | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
39 | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo así como la seguridad y salud de los trabajadores, independientemente del tipo de vinculación, mediante acciones preventivas que permitan reducir el ausentismo derivado de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, en pro de la mejora continua, obteniendo mayores niveles de eficiencia. | Entregar Elementos de Protección Personal (EPP) y capacitar en uso adecuado | Proporcionar los elementos de protección personal para los servidores públicos de la administración central expuestos a riesgos por las actividades que realizan en el cumplimiento de sus funciones y capacitar a los colaboradores expuestos en su uso |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Actas de entrega de elementos de protección personal - EPP | Elementos de protección personal entregados a los colaboradores | semestral | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST / TODOS GESTORES DEL SGSST | bar: MESES 5; MESES 11
|  |  | Gestionar compra de elementos de protección personal de acuerdo a los riesgos a los cuales están expuestos los colaboradores |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Análisis de conveniencia Un (1) contrato para adqusision de EPP | un (1) contrato de suministro de EPP | anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST | bar: MESES 5
|  |  | Realizar entrega y reposición de EPP por cada trabajador y verificación de entrega a los contratistas que lo requieran. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Acta de entrega de EPP por colaboradores | Numero de trabajadores a quien se le ha entregados EPP / Numero de trabajadores a quien se le debe entregados EPP | semestral | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST / ALEJANDRO FERNÁNDEZ | bar: MESES 5; MESES 11
| Establecer los lineamientos y asignación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos para la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. | Actualizar los Planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias | Actualizar los planes de prevención y preparación de respuesta ante emergencia de los centros de trabajo, identificando las amenazas, evaluación de vulnerabilidad, planes de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un ( 1) contrato para actualizacion de Planes de prevención y preparación de respuesta ante emergencia | Numero de Planes de prevención y preparación de respuesta actulizados / Numero de Planes de prevención y preparación de respuesta identificados | anual | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST / JUAN MANUEL SALAZAR | bar: MESES 11
|  |  | Tramitar la adquisición y ubicación de la señalización de evacuación, planos de rutas de evacuacion, Extintores, Botiquines, Tablas rígidas de acuerdo a la necesidad identificadas |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Análisis de conveniencia y contrato de ejecución de señalización, rutas de evacuación, extintores , botiquines y tablas rigidas | Actividades ejecutadas / actividades contratadas | anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST / TODOS GESTORES DEL SGSST / JUAN MANUEL SALAZAR | bar: MESES 11
41 |  | Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y respuesta ante emergencias (primeros auxilios, contra incendios, evacuación, etc.) | Realizar convocatoria para fortalecer la brigada de emergencia de la entidad |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Una (1) circular de convocatoria de Brigadas | Una (1) Cirucular de convocatoria de Brigadas | anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST - JUAN MANUEL SALAZAR | bar: MESES 5 to MESES 6
|  |  | Conformar, capacitar y dotar la brigada de prevención, preparación y repuesta ante emergencias de acuerdo a las necesidades y tamaño de la empresa |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) acto administrativo de conformacion de Brigada de emergencias | Un acto administrativo de Conformación de brigada de emergencia | anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST - JUAN MANUEL SALAZAR | bar: MESES 5 to MESES 6
|  |  | Gestionar el contrato de diseño de alarma contra incendios para secretaria de cultura |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Análisis de conveniencia de alarma contra incendio Un (1) contrato de diseño de alarma contra incendio | numero de alarma de evacuación instaladas / centros de trabajo programados para instalar alarmas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST | bar: MESES 3 to MESES 7
|  |  | Gestionar la adquisición de elementos de seguridad-extintores en lo refrente a compra, recarga y mantenimiento |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un ( 1) Contrato para suministro y recarga de extintores | Total extintores comprados, recargados y con mantenimiento/ total de extintores programados para compra, recarga y mantenimiento | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST | bar: MESES 3 to MESES 10
|  |  | Tramitar la adquisición de equipos biomédicos y reposición de insumos para los equipos, para la atención de primeros auxilios de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Análisis de conveniencia un ( 1) Contrato para suministro de elementos de primeros auxilios | Numero actividades desarrolladas / total actividades del contrato | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST
|  |  | Gestionar la contratación de áreas protegidas para los centros de trabajo definidos en el alcance |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Contrato de área protegida | un (1) Contrato de cobertura de área protegida | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST | bar: MESES 2 to MESES 6
|  |  | Ejecutar simulacro de evacuacion en los centros de trabajo e informe con plan de mejora de la ejecución del mismo. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Informes de Simulacros de Evacuación de centros de trabajo | numero de simulacros realizados/ numero de simulacros planeados en los centros de trabajo | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | TODOS GESTORES DEL SGSST / JUAN MANUEL SALAZAR | bar: MESES 4 to MESES 10
|  |  | Capacitar en primeros axulilios para la atencion de emergencias y uso del DEA, |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) informe de capacitacion y uso del DEA, | Numero de personas capacitdas / total personal programadas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | JUAN MANUEL SALAZAR-lilian | bar: MESES 6 to MESES 8
|  |  | Gestionar la adquisición de insumos para atención de primeros auxilios-botiquines. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) contrato de adquisición de insumos para atención de primeros auxilios | Un (1) contrato de suministros | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST | bar: MESES 6 to MESES 8
42 | Mejorar las condiciones y el medio ambiente de trabajo así como la seguridad y salud de los trabajadores, independientemente del tipo de vinculación, mediante acciones preventivas que permitan reducir el ausentismo derivado de un accidente de trabajo o enfermedad laboral, en pro de la mejora continua, obteniendo mayores niveles de eficiencia. | Mantener disponibles los resultados de la evaluación del Sistema de Gestión de SST, de acuerdo con los indicadores establecidos por el proceso | Diligenciar las fichas técnicas de los indicadores de estructura, proceso y resultado establecidos trimestralmente con su respectivo análisis |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Fichas técnicas por indicador | Fichas técnicas de los indicadores Diligenciadas / total Fichas técnicas de los indicadores establecidas | Trimestral | [5 empty] | Líder SGSST. | Encargado de cada indicador | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
43 |  | Mantener registros de auditorías realizadas al SST | Recibir auditoria del Departamento Administrativo de Control Interno, ARL y ente regulador, frente al desempeño del SG-SST |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) informe de auditoria | Total de auditoria atendidas/ total de auditorias programadas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Francisco - Otoniel - Liliana Gil - Zuleidy Muñoz | bar: MESES 7; MESES 12
44 |  | Ejecutar la Revisión del por la alta dirección. el logro de resultados y cumplimiento del Alcance de la auditoría del Sistema de Gestión | Revisar como mínimo una (1) vez al año, por parte de la alta dirección, el Sistema de Gestión de SST , resultados y el alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, de acuerdo con los aspectos señalados en el artículo 2.2.4.6.30 del Decreto número 1072 de 2015. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | Un (1) Acta de revision por la direccion | Un (1) acta de revision por la dirección | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST - Francisco - Otoniel - Liliana Gil - Zuleidy Muñoz | bar: MESES 12
45 |  | Informar los resultados de la auditoría al COPASST | Realizar informe de resultados de auditoria al SGSST para informar a la alta dirección y el COPASST. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) Acta de reunión del SGSST al COPASST | Total de auditoria atendidas/ total de auditorias programadas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Líder SGSST - Francisco - Otoniel - Liliana Gil - Zuleidy Muñoz | bar: MESES 12
46 |  | Identificar e implementar Acciones de mejora y/o correctivas para el SGSST | Formular plan de mejora con acciones mejora identificadas con base en los resultados de la supervisión, inspecciones, resultados de las investigaciones, Enfermedades laborales, medición de los indicadores del Sistema de Gestión de SST y las recomendaciones del COPASST. |  | 100% | Financieros, humano, tecnológico | [12 empty] | un (1) plan de mejora posterior a al revisión por la alta dirección | Acciones mejora ejecutadas / Acciones mejora identificadas | Anual | [5 empty] | Líder SGSST. | Todos los Gestores - Francisco - Otoniel - Liliana Gil - Zuleidy Muñoz | bar: MESES 2 to MESES 6
Note on A9: Indicar el nombre del Macroproceso al cual pertenece el proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on A11: Incluir el nombre y cargo del líder del proceso.
Note on B14: Describa el objetivo teniendo en cuenta que las actividades planificadas deben estar enfocadas al logro del mismo, es decir, al objetivo del sistema, proceso, política o proyecto.
Note on C14: Registre aquí las acciones que el proceso deba cumplir de manera integral, teniendo en cuenta sus fases del planear, hacer, verificar y actuar.
Note on D14: Registre aquí, la o las tareas que se incluyen en la actividad a realizar.
Note on F14: Registre aquí las metas a lograr para cada una de las actividades del Plan. Estas metas deben ser medibles.
Note on G14: Defina los recursos financieros, humanos, técnicos y de otra índole requeridos para el cumplimiento de las actividades
Note on H14: Rellene la(s) casilla(s) correspondientes al (los) mes(es) en el (los) cual(es) se ejecutarán las tareas programadas.
Note on T9: Indicar el nombre del proceso al cual corresponde el plan de trabajo.
Note on T14: Indique los productos o servicios que resultan de cada actividad del Plan.
Note on U15: FORMULA: Registre en el campo, la expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable.
Note on V15: PERIODICIDAD: Indique si es mensual, trimestral, semestral, etc.
Note on W15: Indique, el resultado de la primera revisión realizada, según la periodicidad establecida.
Note on X15: Indique, el resultado de la segunda revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Y15: Indique, el resultado de la tercera revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on Z15: Indique, el resultado de la cuarta revisión realizada (cuando aplique), según la periodicidad establecida.
Note on AA15: Si es necesario, remita al registro (Acta / Informe, otros) que sirva de evidencia para explicar la situación del indicador.
Note on AB9: Indique la vigencia a la que corresponde el plan de trabajo.
Note on AB14: Registre aquí el responsable de la implementación de la actividad.