## Plan Anticorrupción 2024
DIMENSIÓN DEL MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN : 2. Direccionamiento Estratégico y Planeación | [15 empty] | NOMBRE Y CARGO DEL RESPONSABLE DEL PLAN: JORGE IVÁN OSPINA GÓMEZ - ALCALDE MUNICIPAL Original Firmado
POLÍTICA DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO: 2.2.1. Planeación Institucional
PRODUCTO: Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano |  |  | VIGENCIA: 2023
OBJETIVO: Determinar las estrategias de prevención y lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano en la Alcaldía de Santiago de Cali, para la vigencia 2023, integrando los requerimientos y lineamientos establecidos por los Sistemas de Gestión y Control Integrados. | [15 empty] | ORGANISMO COORDINADOR DE LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional
ALCANCE: El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en el cual se definen estrategias, acciones y mecanismos es aplicable a todos los procesos que conforman el Modelo de Operación por Procesos en el marco de los Sistemas de Gestión y Control Integrados. | [15 empty] | ORGANISMOS PARTICIPANTES EN LA FORMULACIÓN DEL PLAN: Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional (Subdirección de Gestión Organizacional - Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental) Departamento Administrativo de Planeación Municipal Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Departamento Administrativo de Control Interno Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno Secretaría de Gobierno (Oficina Asesora de Transparencia - Oficina de Comunicaciones) Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana
N° | ACTIVIDADES | DESCRIPCIÓN | METAS | MESES | [11 empty] | PRODUCTOS (BIENES O SERVICIOS) ENTREGADOS | INDICADORES |  | RESPONSABLES
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | FÓRMULA | RESULTADO
1 | Primer Componente: GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN
1.1 | Subcomponente 1: Política de Administración de Riesgos
1.1.1 | Actualizar la política de administración del riesgo de la entidad | Corresponde a la construcción metodológica para la actualización de la política de administración del riesgo en lo referente a los lineamientos sobre gestión del riesgo de corrupción y fraude | (1) Política de administración del riesgo de la entidad | [12 empty] | Política de Administración de Riesgos de la entidad | Número de actualizaciones de la Política de Administración de riesgos de la entidad | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 1
1.1.2 | Evaluar la implementación de la política de administración del riesgo de la entidad | Corresponde a la evaluación de la implementación de la política de administración del riesgo con el fin de verificar los criterios de conveniencia, adecuación, cambios y naturaleza de la entidad. | (2) Formatos MEDE01.05.02.P028.F001 Evaluación y valoración para la actualización política administración de riesgos de la entidad; diligenciados. | [12 empty] | Formato diligenciado de Evaluación y valoración para la actualización política administración de riesgos de la entidad. | Número de formato Evaluación y valoración para la actualización política administración de riesgos de la entidad; diligenciados | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 1; MESES 6
1.2 | Subcomponente 2: Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción
1.2.1 | Brindar asesoria para la redacción de los riesgos de corrupción de acuerdo a la cadena de valor establecida por el Departamento Administrativo de Función Pública. | Corresponde a la asesoria brindada para ajuste en la redacción de los riesgos de corrupción en los mapas de riesgos por proceso de la entidad | 100% de los procesos que presentan riesgos priorizados con asistencias técnicas | [12 empty] | Asistencias técnicas realizadas a los procesos priorizados | Porcentaje de asistencias técnicas brindadas a los procesos priorizados | 100% | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 2; MESES 5; MESES 8; MESES 11
1.2.2 | Análisis de priorización de los riesgos institucionales con base a los parámetros definidos por el lídere de la segunda línea de defensa en la administración de riesgos | Corresponde a la identificación de los riesgos de corrupción y fraude significativos en la entidad. | (1) Análisis de priorización de riesgos | [12 empty] | Matriz de riesgos institucionales | Número de matriz de riesgos institucionales | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 2
1.3 | Subcomponente 3: Consulta y Divulgación
1.3.1 | Publicar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Corresponde a la publicación en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali, en el botón de transparencia el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | (1) Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano publicado | [12 empty] | Publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Número de publicaciones del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 1
1.3.2 | Socializar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción y fraude a los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad | Corresponde a la socialización del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y los mapas de riesgos de corrupción y fraude de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad | (1) Oficio de socialización del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como de los mapas de riesgos de los procesos | [12 empty] | Socialización Mapas de riesgos de los procesos y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Número de socializaciones de mapas de riesgos por proceso y del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 2
1.3.3 | Socializar el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano con organizaciones de la sociedad civil de Santiago de Cali | Consiste en realizar y sistematizar mesas de trabajo con diferentes grupos de valor con el fin de fortalecer el PAAC | Realizar tres (03) mesas de trabajo con diferentes grupos de valor para socializar , validar y fortalecer el PAAC | [12 empty] | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano socializado con organizaciones de la sociedad civil de Santiago de Cali | Número de socializaciónes del PAAC | 3 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 3; MESES 5; MESES 8
1.3.4 | Publicar y divulgar la política de administración del riesgo en la entidad a todas las partes interesadas | Es la implementación de estrategias de divulgación de la política de administración del riesgo en la entidad a todos los servidores públicos y funcionarios de la Alcaldía de Santiago de Cali y a la ciudadanía caleña. | (1) Publicación en la página de la alcaldía | [12 empty] | Publicación Política Administración de Riesgos de la entidad | Número de publicaciones de la Política Administración de Riesgos de la entidad | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 2
1.3.5 | Publicar los mapas de riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad | Corresponde a la publicación de los mapas de riesgos de proceso actualizados de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali, botón de transparencia. | (1) Publicación en la página de la alcaldía | [12 empty] | Publicación de los mapas de riesgos por proceso | Número de mapas de riesgos por proceso publicados | 39 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 2
1.3.6 | Publicar el Informe de Gestión Integral del Riesgo que incluye el análisis y los resultados al seguimiento de los mapas de riesgos de proceso de la entidad. | Corresponde a la publicación en la página web de la Alcaldía de Santiago de Cali - Instancia de Calidad del Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional, del Informe de Gestión Integral del Riesgo que incluye las herramientas de control, el análisis y los resultados al seguimiento de los mapas de riesgos de proceso de la entidad para disposición y consulta de las partes interesadas. | (4) Informes de Gestión integral del riesgo publicados en la página de la alcaldía | [12 empty] | Informes Gestión Integral del riesgo | Número de informes de gestión integral del riesgo publicados | 4 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Gestión Organizacional. | bar: MESES 2; MESES 5; MESES 8; MESES 11
1.4 | Subcomponente 4: Monitoreo, Seguimiento y Revisión
1.4.1 | Realizar monitoreo y seguimiento a los riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad | Consiste en la observación y recolección de datos e información sobre la ejecución de controles de los mapas de riesgos de los procesos estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación y control de la entidad | (4) Seguimientos y monitoreos realizados a los riesgos por proceso | [12 empty] | Seguimientos a los mapas de riesgos por proceso | Número de reportes de seguimiento realizados a los riesgos por proceso | 4 | Todos los procesos de la entidad. | bar: MESES 1; MESES 4; MESES 7; MESES 10
1.4.3 | Realizar el monitoreo frente al cumplimiento de las actividades establecidas a los componentes del PAAC | Consiste en la revisión trimestral al cumplimiento de las actividades establecidas en los componentes del PAAC | (4) Actas de reunión | [12 empty] | Actas de revisión al cumplimiento de las actividades establecidas en los componentes del PAAC | Número de revisiones al cumplimiento de las actividades establecidas en los componentes del PAAC | 4 | Todos los lideres de componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
1.4.5 | Realizar seguimiento de control interno frente al cumplimiento de las actividades establecidas en el PAAC | Consiste en verificar la elaboración, visibilización, seguimiento y control del cumplimiento de las actividades del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y de los mapas de riesgos por proceso de acuerdo los lineamientos establecidos por la entidad | (3) Informes del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | [12 empty] | Informes de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | Número de informes de cumplimiento del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano | 3 | Departamento Administrativo de Control Interno DACI | bar: MESES 4; MESES 8; MESES 12
2 | Segundo Componente: RACIONALIZACIÓN DE TRÁMITES
2.1 | Definir e implementar un plan de racionalización o mejora para trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) ofrecidos por la Entidad. | Registrar en SUIT el Plan de racionalización de trámites y OPAS consolidado según información entregada por los organismos que poseen trámites y/u OPAS. | Un (1) plan de acción de racionalización de trámites y OPAS registrado en SUIT | [12 empty] | Plan de acción de racionalización de trámites y OPAS consolidado. | Número de planes de acción consolidados | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 1 to MESES 10
2.2 | Diagnosticar y priorizar los trámites y OPAS que debe intervenir la Entidad para su mejora. | Diligenciar módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos en el SUIT | Un (1) Módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos actualizado en el SUIT | [12 empty] | Módulo gestión de datos de operación de los trámites y otros procedimientos administrativos (OPAS) actualizado en el SUIT | (número de trámites y OPAS con datos de operación diligenciados / número de trámites y OPAS registrados en SUIT)*100 | 100% | Todos los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali que poseen trámites y/u OPAS. | bar: MESES 2; MESES 4; MESES 7; MESES 10
|  | Identificar los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos, según información registrada por los organismos que tienen trámites y OPAS identificados, a través del módulo gestión de datos de operación del SUIT. | Tres (3) reportes de identificación de los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos. | [12 empty] | Reportes de identificación de los trámites con mayor cantidad de quejas, reclamos y denuncias de los ciudadanos. | Número de reportes generados | 3 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
2.3 | Socializar a los ciudadanos las mejoras implementadas en los trámites y servicios de la Entidad | Diseñar y publicar infografía con información sobre las mejoras implementadas en los trámites y OPAS racionalizados en el organismo, a través de canales presenciales y/o virtuales | Una (1) publicación por organismo que suscribió plan de racionalización | [12 empty] | Soporte de publicación realizada | Número total de publicaciones | 9 | Organismos que implementaron plan de racionalización 2023 | bar: MESES 3 to MESES 6
|  | Divulgar las condiciones de acceso a los trámites y OPAS ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y/o virtuales. | Una (1) publicación por organismo responsable de trámites y OPAS | [12 empty] | Soporte de publicación realizada | Número total de publicaciones | 13 | Todos los organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali que poseen trámites y/u OPAS. | bar: MESES 4 to MESES 9
|  | Diseñar y divulgar infografia con las condiciones de acceso a los trámites y OPAS ofrecidos por la entidad a las Juntas de Acción Comunales y Locales (JAC y JAL) | Tres publicaciones | [12 empty] | Soporte de publicación realizada | Número total de publicaciones | 3 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9
2.4 | Desarrollar ejercicios participativos con usuarios para recibir propuestas de ajustes o simplificación de trámites u opas | Identificar los trámites o cadena de trámites con mayores dificultades para el ciudadano. | Un (1) informe con propuestas de racionalización definidas participativamente | [12 empty] | Informe con propuestas de racionalización participativa | Número de informes generados | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental | bar: MESES 9
Consolidar propuestas de ajustes o simplificación de trámites u opas
2021-05-02 | Fortalecer cultura de Lenguaje Claro | Realizar laboratorios de simplicidad para diseñar o actualizar herramientas para el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos ofrecidos por la Entidad | Cinco (5) laboratorios de simplicidad | [12 empty] | Laboratorios de simplicidad implementados | Número total de laboratorios de simplicidad | 5 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental | bar: MESES 4 to MESES 10
3 | Tercer Componente: RENDICIÓN DE CUENTAS
3.1 | Subcomponente 1: Información de Calidad y en Lenguaje Comprensible
3.1.1 | Brindar información a la comunidad con respecto a los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos. | Publicar en canales presenciales y/o virtuales información relacionada con los temas recurrentes de las peticiones, quejas, reclamos o denuncias recibidas en los organismos. | Dos (2) publicaciones por organismo | [12 empty] | Soportes de publicaciones realizadas | Número de publicaciones realizadas | 58 | Todos los organismos y Unidades Administrativas Especiales | bar: MESES 5 to MESES 6; MESES 8 to MESES 9
3.1.2 | Brindar información a la comunidad con respecto a las gestiones realizadas por los diferentes organismos del Distrito de Santiago de Cali. | Publicar en canales presenciales y/o virtuales información sobre la gestión realizada para dar cumplimiento a los planes, programas y proyectos del organismo | Dos (2) publicaciones por organismo | [12 empty] | Soportes de publicaciones realizadas | Número de publicaciones realizadas | 58 | Todos los organismos y Unidades Administrativas Especiales | bar: MESES 3 to MESES 5; MESES 8 to MESES 10
3.1.3 | Ofrecer a los ciudadanos y grupos de valor información previa a las actividades de diálogo como herramienta de control social | Publicar en el calendario de actividades dispuesto en la página web de la Entidad, la programación de las actividades de diálogo del organismo. | Dos (2) publicaciones por organismo | [12 empty] | Soportes de publicaciones realizadas | Número de publicaciones realizadas | 58 | Todos los organismos y Unidades Administrativas Especiales | bar: MESES 3 to MESES 10
|  | Publicar en canales presenciales y virtuales la información que será divulgada en las actividades de diálogo del organismo | Dos (2) publicaciones por organismo | [12 empty] | Soportes de publicaciones realizadas | Número de publicaciones realizadas | 58 | Todos los organismos y Unidades Administrativas Especiales | bar: MESES 3 to MESES 11
|  | Publicar en los Centros de Administración Local Integrada (CALIs), información de interes y/o la programación de las actividades de diálogo de los organismos de la Administración Distrital . | Dos (2) publicaciones por organismo | [12 empty] | Soportes de publicaciones realizadas | Número de publicaciones realizadas | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 11
|  | Apoyar la convocatoria de las actividades de dialogo de los organismos de la Administración Distrital, acorde a los lineamientos impartidos por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental,. | Un (1) apoyo por organismo | [12 empty] | Soporte del apoyo brindado a cada organismo | Número de apoyos | 29 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | bar: MESES 3 to MESES 11
3.1.4. | Brindar información permanente a la comunidad sobre las gestiones de gobierno adelantadas por los diferentes organismos del municipio de Santiago de Cali, a fin de facilitar el control social y la participación ciudadana | Publicar contenidos informativos de manera permanente en la página web de la entidad para que la comunidad pueda acceder a la información institucional | Cinco mil (4.800) publicaciones en la página web en el año. | [12 empty] | Contenidos informativos de interés para la comunidad divulgados. | Número total de publicaciones de contenidos en la pagina web del Municipio en el año | 4800 | Oficina de Comunicaciones.
|  | Publicar contenidos informativos en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía de Cali, en especial de los proyectos movilizadores y campañas que adelante la Administración Municipal en beneficio de la comunidad. | Dos mil Doscientas (2.200) publicaciones en Facebook en el año | [12 empty] | Publicaciones realizadas en la cuenta oficial de Facebook de la Alcaldía con información sobre programas y proyectos. | Número total de publicaciones en la cuenta oficial de Facebook en el año | 2200 | Oficina de Comunicaciones.
|  | Publicar tweet con información de los proyectos movilizadores y campañas que adelante la Administración Municipal en beneficio de la comunidad en la cuenta de Twitter de la entidad. | Cinco mil (5.000) tweets en el año | [12 empty] | Tweets con información de gestión publicados. | Número total de tweets en el año | 5000 | Oficina de Comunicaciones.
|  | Publicar información institucional en la cuenta oficial de Instagram de la Alcaldía de Cali en especial de los proyectos movilizadores y campañas que adelante la Administración Municipal en beneficio de la comunidad | Setecientas (700) publicaciones en Instagram en el año. | [12 empty] | Publicaciones en Instagram con información institucional realizadas. | Número total de publicaciones en la cuenta oficial de Instagram en el año | 700 | Oficina de Comunicaciones.
|  | Publicar videos de la gestión de la entidad en la cuenta de YouTube en especial de los proyectos movilizadores y campañas que adelante la Administración Municipal en beneficio de la comunidad | Cuatrocientos (400) videos publicados en YouTube en el año | [12 empty] | Videos de la gestión de la entidad en la cuenta de YouTube publicados | Número total de videos publicados en la cuenta de YouTube en el año. | 400 | Oficina de Comunicaciones.
3.1.5 | Garantizar la publicación oportuna de la información institucional en el portal web de la entidad de cara al ciudadano | Verificar la publicación de información institucional en el portal de acuerdo al componente de información de la estrategia de Gobierno Digital y a los parámetros definidos en la Política Editorial del portal web | Dos (2) evaluaciones realizadas. | [12 empty] | Evaluaciones de verificación de cumplimiento de la política editorial realizadas. | Número de evaluaciones realizadas. | 2 | Oficina de Comunicaciones. | bar: MESES 4; MESES 10
3.2 | Subcomponente 2: Diálogo de Doble Vía con la Ciudadanía y sus Organizaciones
3.2.1 | Dar a conocer los resultados de la gestión de la entidad a los ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control. | Realizar evento de rendición de cuentas del Alcalde y su gabinete en el que se desarrollarán los temas definidos por la comunidad mediante consulta ciudadana | Un (1) evento | [12 empty] | Informe evento de rendición de cuentas alcalde | Número total de eventos de rendición de cuentas realizados | 1 | Oficina de Comunicaciones. | bar: MESES 12
|  | Establecer y ejecutar la primera actividad de diálogo sobre el avance de la gestiòn, garantìa de los derechos humanos y aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de canales presenciales y/o virtuales. (foros, observatorios ciudadanos, mesas tematicas,entre otros) | Una (1) actividad por Organismo no misional | [12 empty] | Informe del diálogo realizado por organismo | Número total de actividades de dialogo realizadas | 10 | Organismos no misionales de la Alcaldìa Distrital de Cali | bar: MESES 4
|  | Establecer y ejecutar la primera actividad de diálogo sobre el avance de la gestiòn, garantìa de los derechos humanos y aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de canales presenciales y/o virtuales. (foros, observatorios ciudadanos, mesas tematicas,entre otros) | Una (1) actividad por Organismo misional | [12 empty] | Informe del diálogo realizado por organismo | Número total de actividades de dialogo realizadas | 19 | Organismos misionales de la Alcaldìa Distrital de Cali | bar: MESES 5
|  | Establecer y ejecutar la segunda actividad de diálogo sobre el avance de la gestiòn, garantìa de los derechos humanos y aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de canales presenciales y/o virtuales. (foros, observatorios ciudadanos, mesas tematicas,entre otros) | Una (1) actividad por Organismo no misional | [12 empty] | Informe del diálogo realizado por organismo | Número total de actividades de dialogo realizadas | 10 | Organismos no misionales de la Alcaldìa Distrital de Cali | bar: MESES 10
|  | Establecer y ejecutar la segunda actividad de diálogo sobre el avance de la gestiòn, garantìa de los derechos humanos y aportes a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a través de canales presenciales y/o virtuales (foros, observatorios ciudadanos, mesas tematicas,entre otros) | Una (1) actividad por Organismo misional | [12 empty] | Informe del diálogo realizado por organismo | Número total de actividades de dialogo realizadas | 19 | Organismos misionales de la Alcaldìa Distrital de Cali | bar: MESES 11
3.2.2 | Identificar la información que podría ser generada y analizada por los grupos de interés de manera colaborativa. | Disponer a través de la página web y redes sociales de la Alcaldía de Cali, encuesta para que los ciudadanos registren los temas de interés para ser desarrollados en las actividades de Rendición de Cuentas de la Entidad. | Una (1) encuesta | [12 empty] | Informe del resultado de la encuesta | Número total de encuestas realizadas | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental | bar: MESES 5 to MESES 8
3.2.3 | Disponer de mecanismos para que los grupos de interés colaboren en la generación, análisis y divulgación de la información para la rendición de cuentas. | Habilitar a través de redes sociales y/o mesas de trabajo con líderes sociales, espacios de interacción con ciudadanos que divulguen y/o retroalimenten la gestión de la Entidad en los territorios. | Dos (2) actividades de interacción | [12 empty] | Actas de las jornadas de interacción | Número total de actas de jornadas de interacción realizadas. | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | bar: MESES 5 to MESES 6; MESES 10 to MESES 11
3.2.4 | Implementar estrategia de Lenguaje Claro | Realizar jornadas de sensibilización en temas relacionados con lenguaje claro, a los delegados de Rendición de Cuentas de todos los organismos | Una (2) jornada de sensibilización | [12 empty] | Actas de la jornada de sensibilización | Número de actas | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental | bar: MESES 2 to MESES 5; MESES 8 to MESES 10
3.3 | Subcomponente 3: Responsabilizarse de lo Acordado y Motivar la Cultura de Rendición y Petición de Cuentas
3.3.1 | Fomentar la cultura de rendición de cuentas como un proceso permanente en la entidad. | Publicar a través de medio físico y/o virtual notas relacionadas con rendición de cuentas para promover el control social | Cuatro (4) publicaciones. | [12 empty] | Soporte publicaciones realizadas. | Número total de publicaciones realizadas | 4 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 4; MESES 6; MESES 8; MESES 10
|  | Realizar actividades para fomentar la cultura de petición de Cuentas por los grupos de valor de cada organismo (publicaciones, correos masivos, entre otros) | Dos (2) actividades por organismo | [12 empty] | Soporte de actividades de fomento de la cultura de petición de cuentas. | Número total de actividades | 58 | Todos los organismos y Unidades Administrativas Especiales | bar: MESES 3 to MESES 5; MESES 9 to MESES 10
3.3.2 | Brindar información a la comunidad con respecto a los resultados de las actividades de diálogo realizadas por los diferentes organismos del Distrito de Santiago de Cali. | Publicar en la instancia del organismo el informe de la actividad de diálogo acorde a los lineamientos impartidos por la Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental, máximo diez días hábiles después de la realización del evento | Dos (2) informes publicados en página web por organismo | [12 empty] | Informes de las diferentes actividades de dialogo por cada uno de los organismos publicadas en la página web | Número total de informes elaborados y publicados | 58 | Todos los organismos y Unidades Administrativas Especiales | bar: MESES 4 to MESES 6; MESES 10 to MESES 12
|  | Si en la actividad de rendición de cuentas no se resolvieron la totalidad de las preguntas presentadas por los ciudadanos, generar respuesta en máximo quince días hábiles y publicarlas como anexo del informe del evento | Cien por ciento (100%) de PQRDS respondidas. | [12 empty] | Respuestas de PQRS generadas en actividades de rendición de cuentas evidenciadas. | (Número total de respuestas evidenciadas/número total de Preguntas realizadas)*100 | 100% | Todos los organismos y Unidades Administrativas Especiales | bar: MESES 4 to MESES 6; MESES 10 to MESES 12
|  | Generar y publicar informe consolidado de los compromisos adquiridos por los organismos en sus actividades de diálogo con los grupos de valor | Un (1) informe | [12 empty] | Informe consolidado de compromisos adquiridos | Número total de informes | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 12
3.3.3 | Realizar reuniones preparatorias y acciones de capacitación con líderes de organizaciones sociales y grupos de interés para formular y ejecutar mecanismos de convocatoria a los espacios de diálogo. | Realizar jornadas de sensibilización en temas relacionados con la rendición de cuentas y los espacios de diálogo habilitados por la Entidad | Dos (2) jornadas de sensibilización | [12 empty] | Actas de las jornadas de sensibilización | Número total de actas | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental y Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana | bar: MESES 4 to MESES 6; MESES 8 to MESES 10
4 | Cuarto Componente: MECANISMOS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN AL CIUDADANO
4.1 | Subcomponente 1: Estructura Administrativa y Direccionamiento Estratégico
4.1.1 | Divulgar la política de servicio al ciudadano a través de canales presenciales y/o virtuales | Publicar información referente a la política de servicio al ciudadano en la ventanilla única del CAM y/o en la página web de la Entidad. | Dos (2) publicaciones | [12 empty] | Soporte de las publicaciones realizada | Número total de publicaciones | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 2; MESES 8
4.1.2 | Establecer mecanismos de comunicación directa entre las áreas de servicio al ciudadano y la alta direccón para facilitar la toma de decisiones y el desarrollo de iniciativas de mejora | Realizar mesas de trabajo con el nivel Directivo de los diferentes organismos, para presentar diagnostico del avance en la implementación de la política. | Dos (2) mesas de trabajo por organismo | [12 empty] | Actas de mesas de trabajo realizadas | Número total de actas | 52 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 3 to MESES 4; MESES 8 to MESES 9
4.1.4 | Elaborar y publicar el plan de trabajo de servicio al ciudadano para la vigencia 2023 a través de la página web e intranet de la Entidad | Publicar el plan de trabajo de servicio al ciudadano para la vigencia 2023 a través de la página web e intranet de la Entidad | Una (1) publicación | [12 empty] | Soporte de la publicación realizada | Número total de publicaciones | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 2
4.2 | Subcomponente 2: Fortalecimiento de los Canales de Atención
4.2.1 | Fortalecer canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar cobertura. | Divulgar las condiciones de acceso a los bienes y servicios ofrecidos por la entidad a través de medios físicos y/o virtuales. | Cuatro actividades de divulgación al año. | [12 empty] | Soporte de las publicaciones realizadas | Número total de publicaciones | 4 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 3; MESES 5; MESES 7; MESES 9
|  | Actualizar y publicar en la página web el portafolio de trámites y OPAS definidos en la Entidad | Dos (2) publicaciones en la página web. | [12 empty] | Soporte de las publicaciones realizadas | Número total de publicaciones | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 3 to MESES 4; MESES 9 to MESES 10
4.2.2 | Aplicar ejercicio de evaluación y diagnóstico frente a la calidad de los servicios que ofrece la Entidad | Aplicar herramienta diseñada para que los ciudadanos evalúen la calidad de los servicios que ofrece la Entidad | Una (1) herramienta aplicada | [12 empty] | Registros de la herramienta aplicada a los ciudadanos | Número total de publicaciones | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 9 to MESES 10
|  | Elaborar y publicar informe diagnóstico sobre la calidad de los servicios que ofrece la Entidad | Un (1) informe publicado | [12 empty] | Soporte de la publicación realizada | bar: MESES 11
4.2.3 | Promover canales de atención de acuerdo con las características y necesidades de los ciudadanos para garantizar la cobertura. | Promover los diferentes canales de atencion en las diferentes comunas del distrito. | Cuatro (4) jornadas al año. | [12 empty] | Cuatro (4) jornadas realizadas | Número total de actas realizadas. | 4 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 8; MESES 10
|  | Realizar feria Informativa para promover los diferentes ventanillas unicas del distrito. | Tres (3) jornadas al año. | [12 empty] | Tres (3) jornadas realizadas | Numero total de actas realizadas. | 3 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 2; MESES 6; MESES 11
|  | Diseñar y divulgar infografia para promover la oferta institucional a las Juntas de Acción Comunales y Locales (JAC y JAL) | Dos (2) publicaciones realizadas | [12 empty] | Soporte de la publicación realizada | Número total de publicaciones | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental | bar: MESES 2; MESES 10
4.2.4 | Sensibilizar en los protocolos de atención en los diferentes puntos y canales de atencion habilitados, que garanticen una adecuada prestación del servicio. | Realizar jornadas de sensibilización en protocolos de atención en los diferentes organismos que cuentan con puntos de atencion. | Cinco (5) jornadas al año. | [12 empty] | Cinco (5) jornadas realizadas | Numero total de actas realizadas. | 5 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 3; MESES 5; MESES 7; MESES 9; MESES 11
4.2.5 | Promover la interacción de los ciudadanos con la entidad a través de los buzones de sugerencias. | Divulgar el uso adecuado del buzón de sugerencias en los diferentes puntos de atención. | Una (1) circular al año. | [12 empty] | Una (1) circular elaborada | Número total de circulares elaboradas | 1 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 3 to MESES 4
|  | Divulgar a la ciudadania la utilizacion del buzon de sugerencias como mecanismo de interaccion con la entidad. | Dos (2) publicaciónes en la página web. | [12 empty] | Dos (2) Links publicación página web | Número total de actividades de divulgacion. | 2 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 4 to MESES 5; MESES 9 to MESES 10
4.2.6 | Brindar insumos a los organismos que cuentan con puntos de atencion para mejorar la accesibilidad a personas con movilidad reducida conforme a la norma NTC 6047 de 2013. | Solicitar al Departamento administrativo de planeacion distrital, subdireccion de espacio publico y ordenamiento urbanistico, el acompañamiento especializado que genere recomendaciones frente a la accesibilidad a los organismos que cuentan con puntos de atencion. | Una (1) comunicación interna. | [12 empty] | Una (1) comunicacion elaborada | Número total de comunicaciones internas elaboradas | 1 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 2
|  | Generar informe de accesibilidad de acuerdo a la norma tecnica NTC 6047 y entregar las recomendaciones presentadas por el Departamento administrativo de planeacion distrital para los organismos que cuentan con puntos de atencion. | Un (1) informe de accesibilidad | [12 empty] | Un (1) informe de accesibilidad | Numero total de Informes elaborados. | 1 | Departamento adiministrativo de planeacion distrital / Subdireccion de espacio publico y ordenamiento urbanistico. | bar: MESES 2 to MESES 8
4.3 | Subcomponente 3: Talento Humano
4.3.1 | Cualificar a los líderes de los procesos y al personal encargado de dar trámite a las comunicaciones oficiales presentadas por los ciudadanos. | Gestionar programas de sensibilización para el fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas con el servicio al ciudadano. | Dos (2) jornadas al año. | [12 empty] | Actas de jornadas de sensibilización para fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas con el servicio al ciudadano. | Número total de actas | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 4; MESES 9
4.3.2 | Afianzar la cultura de servicio al ciudadano en los servidores públicos de la entidad | Realizar sensibilización frente a los protocolos de atención y lineamientos del proceso de atencion al usuario a los servidores públicos encargados de recibir, radicar y direccionar las comunicaciones oficiales | Dos (2) jornadas al año. | [12 empty] | Actas de jornadas de sensibilización para fortalecimiento de competencias y habilidades relacionadas con el servicio al ciudadano. | Número total de actas | 2 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 4; MESES 9
|  | Realizar mesas de trabajo con los delegados de atención al usuario, servicio al ciudadano y antitrámites para fortalecer la implementación articulada de la política de Servicio al Ciudadano. | Dos (2) mesas de trabajo al año. | [12 empty] | Actas de mesas de trabajo | Número total de actas | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental | bar: MESES 3 to MESES 4; MESES 10 to MESES 11
|  | Cualificar al personal encargado de recibir y radicar las comunicaciones oficiales en las competencias, tramites y servicios de los diferentes organismos, para mejorar la atención al usuario y correcto direccionamiento de las comunicaciones. | Cuatro (4) jornadas al año. | [12 empty] | Actas de jornadas para la cualificacion del personal relcionadas con el servicio al ciudadano. | Número total de actas | 4 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 4; MESES 6; MESES 8; MESES 10
4.4 | Subcomponente 4: Normativo y Procedimental
4.4.1 | Elaborar periódicamente informes de PQRDS para identificar oportunidades de mejora en la prestación de los servicios. | Publicar informe de seguimiento a las PQRDS. | Tres (3) informes. | [12 empty] | Informe de seguimiento a PQRDS elaborado | Número total de informes de seguimiento a PQRDS. | 3 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
4.4.2 | Fortalecer cultura de Lenguaje Claro | Realizar laboratorios de simplicidad para redactar en lenguaje claro documentos direccionados a los usuarios y/o grupos de valor | Quince (15) laboratorios de simplicidad | [12 empty] | Laboratorios de simplicidad implementados | Número total de laboratorios de simplicidad | 15 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental | bar: MESES 4 to MESES 10
4.4.3 | Implementar acciones para mejorar los tiempos de respuesta a las solicitudes presentadas por los ciudadanos | Analizar informe de seguimiento trimestral a las PQRDS | Cuatro (4) mesas de trabajo por organismo y Unidad Administrativa Especial | [12 empty] | Acta de la mesa de trabajo realizada | Número total de actas | 104 | Todos los organismos y unidades especiales | bar: MESES 3; MESES 5; MESES 8; MESES 11
Definir acciones y responsables de su ejecuciòn para mejorar tiempo de respuesta de las PQRDS | bar: MESES 3; MESES 5; MESES 8; MESES 11
4.5 | Subcomponente 5: Relacionamiento con el Ciudadano
4.5.1 | Medir la percepción de los usuarios frente a la satisfacción de los servicios ofrecidos por la entidad a través de los diferentes canales. | Promover a través de canales virtuales y/o presenciales el diligenciamiento de los formatos para medir la percepción de la atención y la satisfacción de los usuarios | Dos (2) publicaciones para promover las encuestas de atención Dos (2) publicaciones para promover las encuestas de satisfacción | [12 empty] | Soporte de las publicaciones realizadas | Número total de publicaciones realizadas | 4 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 3 to MESES 4; MESES 8 to MESES 9
|  | Generar informe de Percepción frente a la atención del usuario por los diferentes canales | Tres (3) informes. | [12 empty] | Informe percepción frente a la atencion del usuario. | Número total de informes elaborados. | 3 | Secretaría de Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana. | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
|  | Generar informe de satisfacción del usuario. | Tres (3) informes. | [12 empty] | Informe percepción frente a la satisfacción del usuario. | Número total de informes de satisfacción del usuario, elaborados. | 3 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 4; MESES 7; MESES 10
5 | Quinto Componente: MECANISMOS PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN
5.1 | Subcomponente 1: Lineamientos de Transparencia Activa
5.1.1 | Realizar el seguimiento y monitoreo a la implementación de la Ley 1712 de 2014 (componente transparencia activa), en el marco de las responsabilidades de cada organismo de la administración central, respecto de la publicación de información en el botón de transparencia. | Publicar y actualizar la información en el Botón de Transparencia conforme a la responsabilidad de cada organismo, de acuerdo a la Resolución 1519 de 2020 y conforme a lineamientos de la Oficina Asesora de Transparencia. | 100% cumplimiento de la Resolución 1519 de 2020, de acuerdo a lo definido en la politica editorial y los lineamientos en materia de publicación y actualización delinformación en página web y botón de transparencia de acuerdo a las competencias. | [12 empty] | Enlace de transparencia de la página web de la Alcaldía actualizado. | Porcentaje | 100% | Todos los organismos de la Administración Central. | bar: MESES 3 to MESES 12
5.1.2 | Publicar conjuntos de datos en el portal de datos abiertos "datos.cali.gov.co" con el propósito de garantizar el acceso a información pública y promover la apertura de información con valor público. | Publicar conjuntos de datos que generen valor público en el portal de datos abiertos "datos.cali.gov.co", de conformidad con las metas establecidas en el plan de trabajo de cada organismo y los lineamientos y criterios de calidad establecidos por la Oficina Asesora de Transparencia. | 100% cumplimiento del plan de trabajo de datos abiertos implementado y gestionado por cado organismo. | [12 empty] | Conjuntos de datos publicados en el portal "datos.cali.gov.co". | Porcentaje | 100% | Todos los organismos de la Administración Central. | bar: MESES 6 to MESES 12
5.1.3 | Fortalecer el componente de transparencia activa de la política de transparencia y acceso a información pública de la entidad, transparentando información de calidad, que genere valor público, promueva la transparencia en la gestión, el ejercicio del control social. | Publicar y actualizar en el botón de transparencia de la página web las declaraciones juramentadas de bienes y rentas del Alcalde, Secretarios, Directores, Subsecretarios y Subdirectores. | Dos (2) documentos de declaración (declaraciones juramentadas de bienes y rentas y declaración de renta) remitidos a la Oficina de Comunicaciones y Oficina de Transparencia en las fechas que corresponda y aplique por cada directivo de los organismos de la administración para su pblicación en página | [12 empty] | Dos (2) documentos de declaración (Declaración de renta, y declaración de bienes y rentas) enviados por cada directivo de los diversos organismos de la adminsitración | Cantidad | 2 | Todos los organismos de la Administración Central.
5.1.4 | Fortalecer el componente de transparencia activa focalizada de la política de transparencia y acceso a información pública de la entidad transparentando información de los principales proyectos movilizadores del Plan de Desarrollo “Cali Unida por la Vida" en el botón de transparencia. | Transparentar información de utilidad de los cinco parques para la vida para la ciudadanía, en el marco de los estándares de transparencia activa definidos en la Ley 1712 de 2014 | Actualizar información en el botón de transparencia de los cinco parques para la vida en lenguaje claro que facilite el acceso a información con valor público por parte de la ciudadanía | [12 empty] | Enlace de transparencia de la página web de la Alcaldía actualizado con información de los cinco parques para la vida | Porcentaje | 100% | Oficina Asesora de Transparencia | bar: MESES 10 to MESES 12
5.2 | Subcomponente 2: Lineamientos de Transparencia Pasiva
5.2.1 | Establecer estrategia para la consulta de los instrumentos archivísticos de la alcaldía del Distrito de Santiago de Cali. | Contar con la Publicación en la Pagina Web de los instrumentos archivísticos de la entidad vigentes | Disponer de los Instrumentos Archivísticos Vigentes en el espacio de la pagina WEB Corporativa para su consulta por parte de los servidores públicos, prestadores de servicio y toda la ciudadanía. | [12 empty] | Instrumentos Archivísticos vigentes de la entidad, disponibles en la pagina Web para su consulta. | Instrumentos Archivísticos vigentes de la entidad publicados en la Página web | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.
5.2.2 | Fortalecer en temas de transparencia y acceso a información pública con respecto a la Gestión Documental | Publicación en pagina la Pagina Web sobre donde identificar la documentación referente a la Gestión Documental, así como la Importancia de la Función Archivística para la entidad y la ciudad de Santiago de Cali. | Una (1) comunicación divulgando la Importancia y las gestiones adelantas en el año sobre la función archivística en la entidad desde el Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional | [12 empty] | Una Comunicación en pagina WEB | Cantidad | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental. | bar: MESES 7
5.3 | Subcomponente 3: Elaboración de los Instrumentos de Gestión de la Información
5.3.1 | Establecer estrategia para la consulta del Registro Activos de Información - RAI de la alcaldía del Distrito de Santiago de Cali. | Contar con la disponibilidad de consulta sobre el Registro Activos de Información - RAI vigente de la entidad a través de la pagina web, para su consulta. | Disponer del Registro de Activos de Información - RAI vigente de la entidad, en la pagina WEB Corporativa para su consulta por parte de los servidores públicos, prestadores de servicio y toda la ciudadanía. | [12 empty] | Registro de Activos de Información vigente de la entidad, disponibles en la pagina Web para su consulta. | Documento Publicado en la Pagina Web | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.
5.3.2 | Establecer estrategia para la consulta del Índice de Información Clasificada y Reservada de la alcaldía del Distrito de Santiago de Cali. | Contar con la disponibilidad de consulta sobre el Índice de Información Clasificada y Reservada vigente de la entidad a través de la pagina web, para su consulta. | Disponer del Índice de Información Clasificada y Reservada vigente de la entidad, en la pagina WEB Corporativa para su consulta por parte de los servidores públicos, prestadores de servicio y toda la ciudadanía. | [12 empty] | Índice de Información Clasificada y Reservada vigente de la entidad, disponibles en la pagina Web para su consulta. | Documento Publicado en la Pagina Web | 1 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Trámites, Servicios y Gestión Documental.
5.4 | Subcomponente 4: Criterio Diferencial de Accesibilidad
5.4.1 | Promover el acceso a información pública con enfoque diferencial para grupos étnicos y personas en situación de discapacidad. | Definir recomendaciones con el apoyo técnico del programa Juntos por la Transparencia de USAID para identificar mecanismos e instrumentos en la entidad que faciliten el acceso a información pública con enfoque diferencial | Un (1) documento de recomendaciones | [12 empty] | Un (1) documento de recomendaciones con el apoyo técnico del programa Juntos por la Transparencia de USAID para identificar mecanismos e instrumentos en la entidad que faciliten el acceso a información pública con enfoque diferencial | Cantidad | 1 | Oficina Asesora de Transparencia | bar: MESES 3 to MESES 4
5.4.2 | Realizar evaluación a los trámites y servicio automatizados y semiautomatizados sobre los requisitos de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 - Accesibilidad a páginas web y Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno Digital | Evaluar los requisitos de la Norma Técnica Colombiana (NTC) 5854 - Accesibilidad a páginas web y Lineamientos y metodologías en Usabilidad para Gobierno Digital para los trámites y servicio automatizados y semiautomatizados que no han pasado por este proceso. | 100% de los tramites y servicios automatizados y semiautomatizados evaluados | [12 empty] | Tramites y servicios automatizados y semiautomatizados evaluados | Porcentaje | 100% | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | bar: MESES 6; MESES 12
5.4.3 | Realizar mesa de trabajo con los organismos que no lograron el total del cumplimiento de los requisitos de usabilidad y accesibilidad resultado del análisis realizado por DATIC en el año inmediatamente anterior | Realizar los ajustes respectivos, a través de mesa de trabajo, con los organismos que no lograron el total del cumplimiento de los requisitos de usabilidad y accesibilidad resultado del análisis realizado por DATIC en el año inmediatamente anterior | Una (1) comunicación a los organismos que no lograron el total del cumplimiento de los requisitos, informando los resultados obtenidos en la evaluación y las acciones a realizar | [12 empty] | Comunicación de resultados obtenidos a los organismos que no lograron el total del cumplimiento de los requisitos | Número | 1 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | bar: MESES 9
5.4.4 | Realizar capacitación a los administradores de instancia acerca de cómo configurar la interfaz grafica del Portal WEB para que las personas con discapacidad visual puedan acceder a los sistemas de información dispuestos en el Portal WEB | Convocar a los administradores de instancia a una capacitación donde se les instruirá acerca de como se debe configurar la interfaz grafica del Portal WEB para que la información dispuesta en él sea accesible a personas con discapacidad visual | 100 % Administradores de instancia capacitados para orientar a la ciudadanía con discapacidad visual acerca de como acceder al portal WEB sin que su condición lo restrinja de acceder a toda la información dispuesta en el portal | [12 empty] | Dos ( 2 ) capacitación | Número total de capacitaciones realizadas. | 1 | Departamento Administrativo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. | bar: MESES 2; MESES 10
6 | Sexto Componente: INICIATIVAS ADICIONALES
2021-01-06 | Realizar la publicación del informe final de Ia "Difusión del componente preventivo de la Ley disciplinaria a los servidores públicos de Ia Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali" | Dar a conocer en la instancia del organismo, el informe final de Ia "Difusión del componente preventivo de Ia ley disciplinaria a los servidores públicos de Ia Alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali" | Una (1) publicación en la instancia por el organismo encargado | [12 empty] | Publicación en la instancia del organismo del informe final de Ia "Difusión del componente preventivo de Ia ley disciplinaria a los servidores públicos de Ia alcaldía y a los ciudadanos de Santiago de Cali" | Número total de publicaciones en la instancia del organismo. | 1 | Departamento Administrativo de Control Disciplinario Interno | bar: MESES 12
2021-02-06 | Capacitar a los Colaboradores de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali en Política de Ética Institucional | Dar a conocer la Política de Ética Institucional, entre los colaboradores de los diferentes organismos de la Alcaldía Distrital de Santiago de Cali que así lo requieran. | Quinientos (500) colaboradores capacitados en el 2022. | [12 empty] | Capacitaciones trimestrales ejecutadas y publicación en la plataforma Moodle para los cursos de inducción y reinducción. | Total de capacitaciones ejecutadas. | 4 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Talento Humano | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 9; MESES 12
2021-03-06 | Promover la difusión de valores éticos Institucionales | Adelantar diferentes actividades pedagogicas que permitan a los funcionarios de la administración distrital la apropiación de los valores éticos institucionales | Dos mil (2000) colaboradores alcanzados en el año. | [12 empty] | 2 actividades pedagógicas ejecutadas durante el 2024 | Número total de actividades pedagógicas realizadas en los diferentes organismos. | 2 | Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional / Subdirección de Talento Humano | Continúa, pero se varía la cantidad de colaboradores a dos mil durante toda la vigencia | bar: MESES 6; MESES 12
MEDE01.05.02.P025.F014
001
VERSIÓN
MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
(MIPG)
PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL